## Hoja2
Actividad | Estimación de Tiempo (Semanas) |  |  | Actividad Predecesora | Actividad | Tiempo de Esperado | Actividad Predecesora | Rutas | TE | Varianza
| Optimista (To) | Mas Probable (Tm) | Pesimista (Tp) | Inmediata |  | TE=(To+4Tm+Tp)/6 | Inmediata | A,B,C,I,N | 8.47 | Va=((Tp-To)/6)^2
A) Requerimientos del sistema | 1.52 | 2.2 | 2.9 | ----- | A | 2.2033 | ------- | A,B,I,N | 7.12 | A | 0.0529
B) Agrupación de productos en familias o clases | 1.1 | 1.2 | 0.9 | A | B | 1.1333 | A | A,F,N | 5.3367 | B | 0.0011111
C) Asignación de código que estará identificando al producto | 1.2 | 1.4 | 1.3 | B | C | 1.35 | B |  |  | C | 0.00027778
D) Asignación de stock | 1.3 | 1.6 | 1.7 | B,C | D | 1.5667 | B.C |  |  | D | 0.0044444
E) Instalación de Gestor de Base de Datos | 1.3 | 1.6 | 1.7 | D | E | 1.5667 | D |  |  | E | 0.0044444
F) Creación de Base de Datos | 1.1 | 1.2 | 0.9 | A | F | 1.1333 | A |  |  | F | 0.0011111
G) Creación de Tablas y Relaciones | 1.2 | 1.4 | 1.3 | F | G | 1.35 | F |  |  | G | 0.00027778
H) Ingreso de la información a la Base de Datos | 1.4 | 1.8 | 2.1 | F,G,C,D | H | 1.7833 | F,G,C,D |  |  | H | 0.013611
I) Generación de Consultas para la Base de Datos | 1.4 | 1.8 | 2.1 | B,C,D | I | 1.7833 | B,C,D |  |  | I | 0.013611
J) Reporte de productos sin stock | 1.2 | 1.4 | 1.3 | D,I | J | 1.35 | D,I |  |  | J | 0.00027778
K) Alta de Proveedores | 1.3 | 1.6 | 1.7 | B | K | 1.5667 | B |  |  | K | 0.0044444
L) Gestionar solicitudes de compras | 1.3 | 1.6 | 1.7 | D,J | L | 1.5667 | D,J |  |  | L | 0.0044444
M) Registros de facturas | 1.2 | 1.4 | 1.3 | K,L | M | 1.35 | K,L |  |  | M | 0.00027778
N) Generación de reportes | 1.5 | 2 | 2.5 | F,I | N | 2 | F,I |  |  | N | 0.027778
Ruta Critica
[10 empty] | VA | 0.095678
Desviación Estándar
DE=Raiz(VA)
0.30932
Z=(X-M)/DE
X= 8 Semanas
M - Ruta Crítica
1.5195
Probabilidad
93.57%
INICIO
Conclusion: En la aplicación el Método PERT en el desarrollo de está actividad podemos definir que ejecutando las actividades que se plasmaron en un inicio identificamos que tenemos una ruta crítica (la ruta más larga) que nos estaría llevando un estimado de 8.47 semanas, por lo que la probabilidad de que el proyecto se realice de manera exitosa en el tiempo estimado de 2 meses es de un 93.57%, lo cual es un indice de éxito bastante considerable y favorecedor.
A
B
C
I
D
F
G
H
J
FIN
K
L
M
N
E
2.20
1.13
1.35
1.57
1.57
1.13
1.35
1.78
1.78
1.35
1.57
1.57
1.35
2.00